## Adjudicacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2025-03 | 2025-06-12 | Proyectos ejecutivos de pavimentaciones, calles: Plaza Principal, Cabecera Municipal del Municipio de Ocampo, Gto. | 100% | 100%
MOG/DOPM/INDIRECTOS/SE/2025-04 | 2025-06-12 | Proyecto de rehabilitacion de la Plaza Principal, Cabecera Municipal del Muncipio de Ocampo, Gto. | 100% | 100%
MOPG/DOPM/RAMO33/SE/2025-05 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo Gto.localidad Ocampo, Col., Centro Calle Prol. Escobedo (Tramo:Escobedo a Insurgentes) | 100% | 100%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-06 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en Ocampo Gto. localidad Santa Regina, calles Lazaro Cardenas y Vicente Guerrero. | 100% | 100%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-07 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. localidad El Tropezon, calle Dolores Hidalgo, (2da etapa) | 100% | 100%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-08 | 2025-07-08 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. localidad Ocampo Col. Centro, Calle Sirena | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-09 | 2025-07-09 | Construccion de pavimentacion con concrteo hidraulico, en Ocampo Gto. localidad Gachupines, Calle Amado Nervo, (2da Etapa) | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-10 | 2025-07-09 | Construccion de pavimentacion con concrteo hidraulico, en Ocampo Gto. localidad Ocampo, Col. Centro, Calle Juan Torres (Tramo: Comonfort a Artesanos) | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-11 | 2025-07-15 | Construccion de pavimentacion con porfido, en Ocampo Gto. localidad Ocampo, Col. Centro Calle Miguel Hidalgo (Tramo: Plaza Principal a Manuel Doblado) | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-12 | 2025-07-15 | Construccion de pavimentacion con porfido, en Ocampo Gto. localidad Ocampo, Col. Centro Calle Guadalupe Victoria (Tramo: Plaza Principal a Leona Vicario) | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-13 | 2025-07-25 | Construccion de pavimentacion con concrteo hidraulico, en Ocampo Gto. localidad Ocampo, Col. Centro, Calle Allende (Tramo: Comonfort a Artesanos) | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-14 | 2025-07-25 | Ampliacion de electrificacion en Ocampo Gto. comunidad Ele Veinte de Noviembre, Tramo1: Calles: Pedregal y San Martin Caballero, Tramo 2: Calles La Arboleda y San Antonio. | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-15 | 2025-07-30 | Ampliacion de electrificacion en Ocampo, Gto. localidad Santa Barbara, calle Allende | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-16 | 2025-07-30 | Construccion de electrificacion en Ocampo, Gto. localidad Santa Barbara, calle el Epasote | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-17 | 2025-07-30 | Construccion de electrificacion en Ocampo, Gto. localidad San Pedro de Ibarra, calle La Esperanza | 30% | 30%
MOG/DOPM/SECAM-R33/UB/2025-18 | 2025-07-31 | Rehabilitacion de camino rural la Lagunita-Cabras de Guadalupe, 2da etapa en el Municipio de Ocampo. | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SH/2025-19 | 2025-09-09 | Construccion de cuarto dormitorio en Ocampo, Gto. en localidades del municipio (Zona I) | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SH/2025-20 | 2025-09-09 | Construccion de cuarto dormitorio en Ocampo, Gto. en localidades del municipio (Zona II) | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-21 | 2025-09-18 | Construccion de drenaje sanitarioen Ocampo, Gto. localidad La Escondida calle: Miguel Hidalgo, Cardonal, Privada del Cardonal, Privada Calcetin, Jarillas y calle Rincon | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SD/2025-22 | 2025-09-24 | Construccion de drenaje sanitario en Ocampo, Gto. localidad La Escondida, calles Rodeo y Avenida Morelos | 30% | 30%
MOG/DOPM/SENCO-R33/SE/2025-23 | 2025-09-25 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en Ocampo Gto. localidad La Escondida , calle Guerrero (Tramo: Nuevo Leon a Morelos) | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-24 | 2025-09-26 | Construccion de electrificacion en Ocampo Gto. localidad Ocampo, camino la Puerta del Callejon, (Carretera Ocampo-Ojuelos, Km.3 ) | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-25 | 2025-09-26 | Ampliacion de electrificacion , en Ocampo, Gto Predio los Locos, calle Los Martinez | 30% | 30%
MOG/DOPM/RAMO33/SG/2025-26 | 2025-09-26 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo Gto. localidad El Terrero (Estañeros), camino a Presa de San Pablo | 30% | 30%

## Licitacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Licitacion
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/IRAMO33/SE/2025-05 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo Gto.localidad Ocampo, Col., Centro Calle Prol. Escobedo (Tramo:Escobedo a Insurgentes) | 100% | 100%
MOG/DOPM/RAMO33/SE/2025-06 | 2025-06-26 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico en Ocampo Gto. localidad Santa Regina, calles Lazaro Cardenas y Vicente Guerrero. | 100% | 100%