## Hoja1
14. anexo 1
ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL SE OCAMPO, GUANAJUATO.
Programa Anual de Desarrollo Archivistico 2024
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No | Actividades | Responsable | Entrega | Indicador | Observaciones o Comentarios | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
[10 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Formación, capacitación y asesoría (profesionalización) | Brindar los conocimientos necesarios a los servidores públicos de las diferentes áreas de la presidencia municipal de Ocampo, Gto. Para la organización y conservación de los archivos de trámite, concentración e histórico | Meta 1: capacitar en forma presencial y/o virtual a 36 servidores públicos que fungen como responsables del archivo de tramite | 1 | Analizar y elaborar el diseño instrucciones de la capacitación | Benjamin Ayala Lozano | Programa de capacitacion | Numero de servidores publicos capacitados de forma presencial o virtual | bar: Enero S2 to Enero S4
|  |  |  | 2 | Solicitudes de capacitación |  | Correo electronico / Oficios | bar: Febrero S1 to Agosto S4
|  |  |  | 3 | Brindar la capacitación |  | Lista de Asistencia o captura de pantalla de los participantes | bar: Febrero S1 to Agosto S4
|  |  |  | 4 | Evaluación del curso |  | Consentrado de los resultados | bar: Febrero S1 to Agosto S4
2 | Fortalecimiento del sistema institucional de archivo | Verificar la operación de los archivos de tramite concentración e histórico para la correcta aplicación de la gestión documental | Meta 1: realizar 15 supervisiones a los archivos de trámite de las diferentes áreas de la administración publica | 1 | Elaborar programas de supervisión | Benjamin Ayala Lozano | Programa | Numero de archivos de tramite supervisados | bar: Febrero S1 to Febrero S4
|  |  |  | 2 | Efectuar las supervisiones |  | Guia de Supervicion | bar: Abril S1 to Agosto S4
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan sus archivos de tramite |  | Informe de Supervicion | bar: Abril S4 to Agosto S4
|  |  | Meta 2:contar con los instrumentos de control y consulta archivística completo y actualizado | 1 | Solicitar Nombramiento de los enlaces de archivos de tramite | Benjamin Ayala Lozano | Oficios de solicitudes y respuesta | Numero de archivos de tramite con los que se trabajo | bar: Enero S2 to Febrero S1
|  |  |  | 2 | Trabajar en conjunto con los enlaces, los instrumentos de control y consulta archivistica |  | Instrumento de Contro y consulta archivistica | bar: Febrero S2 to Agosto S4
|  |  |  | 3 | Informar el estatus que guardan los intrumentos de Control y Consulta Archivistica |  | Informe de Avance
|  |  | Meta 3: elaborar el diagnóstico del archivo histórico municipal | 1 | Elaboracion de la guia e instructivo | Benjamin Ayala Lozano | Guia e instructivo | Diagnostico general elaborado | bar: Junio S1 to Junio S4
|  |  |  | 2 | Levantamiento de la Guia y Captura |  | Guia de llamadas y Capturas | bar: Julio S1 to Julio S4
|  |  |  | 3 | Elaboracion de un diagnostico general |  | Diagnostico | bar: Agosto S3 to Agosto S4
3 | Funcionamiento del grupo interdisciplinario | Colaborar en el establecimiento de los valores documentales vigencias plazos de conservación y disposición documental para conformar el catálogo de disposición documental | Meta 1: instalar el grupo interdisciplinario de la administración pública de Ocampo, Gto. | 1 | Enviar convocatoria para instalacion de grupo interdisciplinario | Benjamin Ayala Lozano | Convocatoria | Grupos interdisciplinarios instalados | bar: Mayo S3 to Mayo S4
|  |  |  | 2 | Llevar a cabo la sesion para instalar el grupo interdisciplinario |  | Acta de instalacion | bar: Junio S3
|  |  | Meta 2:capacitar a los integrantes de grupos interdisciplinarios sobre su funcionamiento. | 1 | Solicitud de Capacitacion | Personal del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato | Solicitud de capacitacion | Numero de servidores publicos capacitados | bar: Junio S4
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitacion |  | Lista de asistencia de los participantes | bar: Julio S1 to Julio S4