## Adjudicacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
PERIODO:
01/10/2022-31/12/2022
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Importe Pagado en Trimestre anterior | Importe Pagado en el Trimestre | Total Ejercido | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-10 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad Jesus Maria, (Carretera 51 Ocampo-San Felipe KM 161) | 186636.265 | 373272.53 | 373272.53 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-11 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Miguel Hidalgo | 0 | 270268.06 | 270268.06 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad El Desmonte de Galicia Carretera 51 Ocampo-San Felipe KM 171) |  | 186653.01 | 186653.01 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-13 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad San Jose del Torreon, Calles Lazaro Cardenas, Abasolo y Priv. Abasolo. | 232438.37 | 464876.74 | 464876.74 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-14 | 2022-07-19 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad El Cerrito de la Garza, varias Calles, 2da Etapa. | 368399.35 | 736798.7 | 736798.7 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-15 | 2022-07-29 | Ampliacion de red de agua entubada en Ocampo, Gto, Localidad Vista Hermosa (La Lagunita) | 366644.4 | 733288.8 | 733288.8 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SD/2022-16 | 2022-07-29 | Ampliacion de red de drenaje sanitario, en Ocampo, Gto, Localidad Jesus Maria (Calle Miguel Hidalgo). | 79161.965 | 158323.93 | 158323.93 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-17 | 2022-08-10 | Ampliacion de electrificacion en Ocampo, Gto. Localidad La Escondida, Varias Calles | 555803.875 | 1111607.75 | 1111607.75 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18 | 2022-08-10 | Construccion de tanque de agua entubada (tanque elevado) de 100 m3 en Ocampo, Gto. Localidad La Haciendita. | 1445029.82 | 2890059.64 | 2890059.64 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SE/2022-19 | 2022-08-31 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Col. San Juan Bosco, Calle San Martin (Primera Etapa) | 572764.825 | 1145529.65 | 1145529.65 | 100% | 100%
MOG/DOPE/R33-IND/2022-01 | 2022-03-01 | Consultoria para el cumplimiento normativo de la aplicación de recurso del FISMDF | 155896 | 155896 | 155896 | 100% | 100%
MOG/DOPM/PVMI/SH/2022-20 | 2022-10-11 | Equipamiento de vivienda con calentador solar, en Ocampo, Gto. en varias Localidades | 1443954.34 | 1443954.34 | 1443954.34 | 100% | 100%
MOG/DOPM/PVMI/SH/2022-21 | 2022-10-12 | Construccion de cuartos dormitorios en Ocampo, Gto. en Localidades del Municipio 01-2022 | 0 | 849608.091 | 944008.99 | 90% | 100%
MOG/DOPM/PVMI/SH/2022-22 | 2022-10-12 | Construccion de cuartos dormitorios en Ocampo, Gto. en Localidades del Municipio 02-2022 |  | 853853.796 | 948726.44 | 90% | 100%
MOG/DOPM/PVMI/SH/2022-23 | 2022-10-12 | Construccion de cuartos dormitorios en Ocampo, Gto. en Localidades del Municipio 03-2022 |  | 854559.963 | 949511.07 | 90% | 100%
MOG/DOPDU/FIBIR-BORD/2022-24 | 2022-10-18 | Construccion, desazolve, conservacion y mejoramiento de obras de borderia para abrevadero, en diversas comunidades del Municipio de Ocampo, Gto., (Anexo 2022-33) |  | 644000 | 644000 | 100% | 100%
MOG/DOPM/PVMI/SH/2022-25 | 2022-11-01 | Construccion de cuartos dormitorios en Ocampo, Gto. en Localidades del Municipio 04-2022 |  | 949934.08 | 949934.08 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SH/2022-29 | 2022-11-09 | Equipamiento de vivienda con calentador solar, en Ocampo, Gto. en varias Localidades 02-2022 |  | 493000 | 493000 | 100% | 100%
MOG/DOPM/SFIyA/SE/2022-30 | 2022-11-10 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Localidad La Tinaja, calles Lazaro Cardenas y Morelos (Tramo de Fco. Villa a Morelos) |  | 1421402.33 | 2842804.66 | 50% | 50%
MOG/DOPM/SFIyA/SE/2022-31 | 2022-11-10 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Localidad El Potrero, calle Guillermo Prieto (Primera Etapa) |  | 1072744.375 | 2145488.75 | 50% | 100%
MOG/DOPM/PSBMC/SD/2022-34 | 2022-11-11 | Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Ocampo, Gto. Localidad El Potrero |  | 2442383.34 | 2442383.34 | 100% | 100%
MOG/DOPM/REC.MPAL./SD/2022-35 | 2022-11-29 | Trabajos de construccion de para instalacion y puesta en marcha de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en Ocampo, Gto. Localidad El Tropezon |  | 246435.93 | 246435.93 | 100% | 100%
MOG/DOPM/FOAM-R33/SI/2022-36 | 2022-12-14 | Fortalecimiento del Centro Recreativo Familiar El Saucito (Segunda Etapa) |  | 214285.713 | 714285.71 | 30% | 30%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%

## Licitacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Licitacion
PERIODO:
01/10/2022-31/12/2022
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Importe Pagado en Trimestre anterior | Importe Pagado en el Trimestre | Total Ejercido | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/R33-F1/UB/2022-26 | 2022-11-04 | Rehabilitacion de camino rural en Ocampo, Gto. Localidad el Puerquito |  | 2113355.34 | 2348172.6 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SE/2022-27 | 2022-11-04 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Localidad Fraccionamiento San Antonio, acceso a San Antonio(Primera Etapa) |  | 2157492.276 | 2397213.64 | 90% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/UB/2022-28 | 2022-11-04 | Rehabilitacion de camino rural en Ocampo, Gto. Acceso a la Comunidad de San Francisco (2da Etapa) |  | 1978113.402 | 2197903.78 | 90% | 100%
MOG/DOPM/PEMC/SE/2022-32 | 2022-11-10 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, calle Emiliano Zapata (Tramo de Rayon a Lopez Portillo) |  | 8690429.49 | 8690429.49 | 100% | 100%
MOG/DOPM/PEMC/SE/2022-33 | 2022-11-10 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Localidad La Escondida, calle Morelos (Tramo de Guerrero a Calle S/Nombre) |  | 5419910.49 | 5419910.49 | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%