## Adjudicacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
PERIODO:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN:
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Importe Pagado en Trimestre anterior | Importe Pagado en el Trimestre | Total Ejercido | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/REC.MPAL./UM/2021-42 | 2021-12-16 | Intervencion de Torre de Campanario y Torre de Reloj en la Parroquia de San Juan Bautista, Ocampo, Gto | 424499.315 | 848998.63 | 848998.63 | 100% | 100%
MOG/DOPM/SDES-R28/UM/2022-02 | 2022-01-31 | Rehabilitación del Mercado Guadalupano del Municipio de Ocampo 3ra., Etapa Rehabilitación del Módulo Sanitario. | 353073.06 | 706146.12 | 706146.12 | 100% | 100%
MOG/DOPM/REC.MPAL./UM/2022-04 | 2022-04-13 | Intervencion de Torre de Campanario y Torre de Reloj en la Parroquia de San Juan Bautista, Ocampo, Gto. (2da Etapa) | 282244.255 | 564488.51 | 564488.51 | 100% | 100%
MOG/DOPDU/R33-INDIRECTOS/U9/2022-05 | 2022-04-13 | Proyectos ejecutivos de pavimentaciones, en varias localidades del Municipio de Ocampo, Gto | 179800 | 359600 | 359600 | 100% | 100%
MOG/DOPDU/FIBIR-BORD/2022-06 | 2022-04-20 | Construccion, desazolve, conservacion y mejoramiento de obras de borderia para abrevadero, en diversas comunidades del municipio de Ocampo, Gto. | 649750 | 1299500 | 1299500 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-07 | 2022-04-28 | Ampliacion de electrificacion en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, calle privada Miguel Hidalgo | 117180.66 | 234361.32 | 234361.32 | 100% | 100%
MOG/DOPM/REC.MPAL./SG/2022-08 | 2022-04-28 | Trabajos complementarios de la ampliacion de electrificacion en el municipio de Ocampo, Gto. En La Localidad el Tigre | 51218.56 | 102437.12 | 102437.12 | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-10 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad Jesus Maria, (Carretera 51 Ocampo-San Felipe KM 161) | 186636.265 | 373272.53 | 186636.265 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-11 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad Las Trojes, Calle Miguel Hidalgo | 0 | 270268.06 | 0 | 0% | 0%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad El Desmonte de Galicia Carretera 51 Ocampo-San Felipe KM 171) |  | 186653.01 | 0 | 0% | 0%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-13 | 2022-07-13 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad San Jose del Torreon, Calles Lazaro Cardenas, Abasolo y Priv. Abasolo. | 232438.37 | 464876.74 | 232438.37 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-14 | 2022-07-19 | Ampliacion de electrificacion, en Ocampo, Gto. Localidad El Cerrito de la Garza, varias Calles, 2da Etapa. | 368399.35 | 736798.7 | 368399.35 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-15 | 2022-07-29 | Ampliacion de red de agua entubada en Ocampo, Gto, Localidad Vista Hermosa (La Lagunita) | 366644.4 | 733288.8 | 366644.4 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SD/2022-16 | 2022-07-29 | Ampliacion de red de drenaje sanitario, en Ocampo, Gto, Localidad Jesus Maria (Calle Miguel Hidalgo). | 79161.965 | 158323.93 | 79161.965 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-17 | 2022-08-10 | Ampliacion de electrificacion en Ocampo, Gto. Localidad La Escondida, Varias Calles | 555803.875 | 1111607.75 | 555803.875 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18 | 2022-08-10 | Construccion de tanque de agua entubada (tanque elevado) de 100 m3 en Ocampo, Gto. Localidad La Haciendita. | 1445029.82 | 2890059.64 | 2890059.64 | 50% | 50%
MOG/DOPM/R33-F1/SE/2022-19 | 2022-08-31 | Construccion de pavimentacion con concreto hidraulico, en Ocampo, Gto. Col. San Juan Bosco, Calle San Martin (Primera Etapa) | 572764.825 | 1145529.65 | 1145529.65 | 50% | 50%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%

## Licitacion
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
PERIODO:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN:
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Importe Pagado en Trimestre anterior | Importe Pagado en el Trimestre | Total Ejercido | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/CODE-R33/SL/2022-03 | 2022-04-07 | Construccion de domo en cancha de futbol rapido y ampliacion de gimnasio al aire libre en la Unidad Deportiva Municipal | 1927989.585 | 3855979.17 | 3855979.17 | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%