## Hoja1
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO
*Procedimientos de Adjudicación Directa
PERIODO:
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN:
Numero contrato | Fecha de Formalización | Nombre de la obra | Importe Pagado en Trimestre anterior | Importe Pagado en el Trimestre | Total Ejercido | Avance financiero | Avance físico
MOG/DOPM/PSBMC-R33/SG/2021-35 | 2021-10-27 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA |  | 1073160.2 | 1073160.2 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-FI/SG/2021-36 | 2021-11-04 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE TLACHIQUERA |  | 342278.33 | 342278.33 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-FI/SE/2021-37 | 2021-11-19 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN OCAMPO LOCALIDAD EL MEZQUITE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS |  | 1158232.81 | 1158232.81 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-F1/SE/2021-38 | 2021-12-19 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN OCAMPO LOCALIDAD EL LA LOCALIDAD GACHUPINES CALLE FRANCISCO I MADERO |  | 1188394.98 | 1188394.98 | 100% | 100%
MOG/DOPM/CCM/SH/2021-39 | 2021-11-24 | CONSTRUCCION DE CALENTADOR SOLAR EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO |  | 997728.16 | 997728.16 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-FI/SC/2021-40 | 2021-11-26 | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO GTO EN CABECERA MUNICIPALEN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN LA CALLE PINALILLO |  | 884443.24 | 884443.24 | 100% | 100%
MOG/DOPM/R33-FI/SE/2021-41 | 2021-12-10 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN OCAMPO LOCALIDAD LA ESCONDIDA CALLE AGUSTINJ DE ITURBIDE |  | 353291.43 | 353291.43 | 100% | 100%
MOG/DOPM/REC.MPAL./UM/2021-42 | 2021-12-16 | INTERVENCION DE TORRE DE CAMPANARIO Y TORRE DE RELOJ EN LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA OCAMPO GTO |  | 424499.31 | 424499.31 | 50% | 50%
| 2022-01-27 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SIETE DE PRÁCTICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE IBARRA. |  | 1812905.16 | 1812905.16 | 50% | 50%
| 2022-01-31 | REHABILITACIÓN DEL MERCADO GUADALUPANO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO 3ERA. ETAPA DE REHABILITACION DEL MÓDULO SANITARIO. |  | 0 | 0 | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | 0% | 0%